## Sheet1
2026 《电子工艺实训（智能系统实践）》建议进度参考表 24人工智能专业 V1.0
日期 |  | Day-1 | Day0 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23
星期 |  | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 四
课内、课外 | 进展建议 | 29 一: 205; 23 四: 线上
| 主线任务进度 | Day-1 六: 理解课程要求，完成组队任务，并开始学习; 30 二: Atlas200IDKA2 环境准备及运行 小车组装和demo测试; 3 五: CANN拓展; 4 六: 机器学习、深度学习及车道线检测算法学习; 7 二: 目标检测实践（昇腾平台训练、推理）; 8 三: 小车基础功能实现和进阶功能实现： Linux、Python能力提升 统一数据集的实现（数据整理、补充完善）及模型训练 小车的控制算法的熟悉和完善（改进） 过程资料的整理、归档; 16 四: 验收; 17 五: 汇报/回收 | 耗材回收 谢作生、李杰、徐素霞
| 需要学习内容 | Day-1 六: 项目制教学导论、教学手册、全体成员通览各类资料、调研技术方案，选定组内内容分级。 学习Linux基础知识; 30 二: 分工阅读资料、代码及实操、python环境、编程进阶、auduino硬件、esp32、串口通信、
机器学习、深度学习及环境配置、MNIST手写数字识别、yolo目标检测、昇腾训练平台训练、ATC转换
Atlas200IDKA2 开发板认知、连接及推理训练
编码电机使用、pid调试
其他专业知识、技能学习、组内交流沟通能力和责任意识培养
| 支线任务1 | Day-1 六: 完成组队、确定组长、选题、合理安排分工、项目进度分配。 完成第一次组内会议并做好会议记录; 5 七: 第二次正式会议; 10 五: 第三次正式会议; 23 四: 第四次会议、总结、组内打分（表7）
| 支线任务2 | Day-1 六: 从发布日期开始到6.29完成，专题内容选题和座位，先到先得，请大家选题填入组号和组长姓名后记得截图保存、以备争议处理。; 30 二: 每日进展登记表; 23 四: 资料提交、填写表8
[5 empty] | 梦工厂 NAS git 仓库建仓、测试各组成员的连通性，调试确认 |  |  |  | 梦工厂 NAS git 仓库建仓、测试各组成员的连通性，调试确认 | [11 empty] | 最终源代码整理、提交（模型训练代码、小车运行代码）
各类公益任务
| 专题报告 | Day-1 六: 申报专题题目并撰写专题报告，提交带多级目录的word格式
| 课程报告 | Day-1 六: 资料收集、整理、撰写初稿; 23 四: 终稿打磨（word格式、带多级标题）